## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Página de inicio | Admistrador | Ingresar al sistema | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
REQ002 | Nueva Historia | Admistrador | Ingresar una nueva historia clínica. | Escoger entre 2 tipos de historias clínicas (generales y dermatologicas) |  | Alta | Terminada
REQ003 | Nueva Historia Clínica General | Admistrador | Elegir una historia clinica de tipo general | Ingresar datos especificos en una historia |  | Alta | Terminada
REQ004 | Nueva Historia Clínica Dermatológica | Admistrador | Elegir una historia clinica de tipo dermatologica | Ingresar datos especificos en una historia |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página de inicio | Admistrador | Ingresar al sistema | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una pantalla de inicio |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2
REQ001-2 | Implementar botones de navegabilidad |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ001-3 | Implementar diseño |  |  |  | Andrés Pallango |  | 3
REQ002 | Nueva Historia | Admistrador | Acceder al submenu nuevas historias clinicas | Generar dos tipos de historias: Generales y dermatologicas |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una pantalla para esta sección. |  |  |  | Andrés Pallango |  | 3
REQ002-2 | Implementar 2 botones para acceder a los formularios de registro de ambos tipos de historias clínicas |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ002-3 | Implementar diseño |  |  |  | Paul Chillagana |  | 3
REQ003 | Nueva Historia Clínica General | Admistrador | Ingresar al sistema | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una pantalla para esta seccion. |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ003-2 | Implementar un formulario con los campos necesarios y validados |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ003-3 | Implementar el boton de guardado con su respectivo mensaje de confirmación |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2
REQ004 | Nueva Historia Clínica Dermatológica | Admistrador | Ingresar al sistema | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una pantalla para esta seccion. |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ004-2 | Implementar un formulario con los campos necesarios y validados |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ004-3 | Implementar el boton de guardado con su respectivo mensaje de confirmación |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2

## burdonchart
ID | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6
REQ001-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
REQ001-3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6
REQ002-1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6
REQ002-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
REQ002-3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6
REQ003-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6
REQ003-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
REQ003-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6
REQ004-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6
REQ004-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6
REQ004-3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6
Horas Estimadas | 72 | 55 | 40 | 32 | 14 | -74
Horas Estimadas Restantes | 72 | 57.6 | 43.2 | 28.8 | 14.4 | 0