## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Página de inicio | Admistrador | Ingresar al sistema | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
REQ002 | Nueva Historia | Admistrador | Ingresar una nueva historia clínica. | Escoger entre 2 tipos de historias clínicas (generales y dermatologicas) |  | Alta | Terminada
REQ003 | Nueva Historia Clínica General | Admistrador | Elegir una historia clinica de tipo general | Ingresar datos especificos en una historia |  | Alta | Terminada
REQ004 | Nueva Historia Clínica Dermatológica | Admistrador | Elegir una historia clinica de tipo dermatologica | Ingresar datos especificos en una historia |  | Alta | Terminada
REQ005 | Buscar Historia Clínica | Admistrador | Buscar una historia clinica. | Encontrar la informacion del paciente. |  | Alta | Terminada
REQ006 | Buscar Historia Clínica General por cédula | Admistrador | Buscar la historia clinica general por el filtro cedula | Trabajar con una historia clínica general |  | Alta | Terminada
REQ007 | Buscar Historia Clínica Dermatológica por cédula | Admistrador | Buscar la historia clinica dermatologica por el filtro cedula | Trabajar con una historia clínica dermatológica |  | Alta | Terminada
REQ008 | Botón "Si" al no encontrar historia | Admistrador | Crear una historia clínica si no se encontró una con la cédula ingresada | Disponer de una historia clínica correspondiente a la cédula ingresada.

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página de inicio | Admistrador | Ingresar al sistema | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una pantalla de inicio |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2
REQ001-2 | Implementar botones de navegabilidad |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2
REQ001-3 | Implementar diseño |  |  |  | Paul Chillagana |  | 3
REQ002 | Nueva Historia | Admistrador | Acceder al submenu nuevas historias clinicas | Generar dos tipos de historias: Generales y dermatologicas |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una pantalla para esta sección. |  |  |  | Andrés Pallango |  | 3
REQ002-2 | Implementar 2 botones para acceder a los formularios de registro de ambos tipos de historias clínicas |  |  |  | Andrés Pallango |  | 2
REQ002-3 | Implementar diseño |  |  |  | Andrés Pallango |  | 3
REQ003 | Nueva Historia Clínica General | Admistrador | Crear historia clínica general | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una pantalla para esta seccion. |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ003-2 | Implementar un formulario con los campos necesarios y validados |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ003-3 | Implementar el boton de guardado con su respectivo mensaje de confirmación |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ004 | Nueva Historia Clínica Dermatológica | Admistrador | Crear historia clínica dermatológica | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una pantalla para esta seccion. |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ004-2 | Implementar un formulario con los campos necesarios y validados |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ004-3 | Implementar el boton de guardado con su respectivo mensaje de confirmación |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
27
REQ005 | Buscar Historia Clínica | Admistrador | Buscar una historia clinica. | Encontrar la informacion del paciente. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear una pantalla para esta seccion. |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2
REQ005-2 | Implementar un cuadro de bsuqueda por cedula del cliente |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2
REQ005-3 | Implementar el boton de busqueda |  |  |  | Paul Chillagana |  | 2
REQ005-4
REQ006 | Buscar Historia Clínica General por cédula | Admistrador | Buscar la historia clinica general por el filtro cedula | Trabajar con una historia clínica general |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear un text field para ingresar la cedula |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ006-2 | Implementar uan funcion para validad la cedula ingresada |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ006-3 | Implementar el boton de buscar |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ007 | Buscar Historia Clínica Dermatológica por cédula | Admistrador | Buscar la historia clinica dermatologica por el filtro cedula | Trabajar con una historia clínica dermatológica |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear un text field para ingresar la cedula |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ007-2 | Implementar unn funcion para validad la cedula ingresada |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ007-3 | Implementar el boton de buscar |  |  |  | Andres Pallango |  | 2
REQ008 | Nueva Historia Clínica Dermatológica | Admistrador | Ingresar al sistema | Acceder a la página principal y navegar por la interfaz. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear una pantalla para esta seccion. |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ008-2 | Implementar un formulario con los campos necesarios y validados |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2
REQ008-3 | Implementar el boton de guardado con su respectivo mensaje de confirmación |  |  |  | Jorge Nasimba |  | 2

## burdonchart
ID | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ002-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ004-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ006-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ007-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ008-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ008-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Horas Estimadas | 51 | 43 | 35 | 26 | 13 | 0
Horas Estimadas Restantes | 51 | 40.8 | 39.2 | 37.6 | 35.8 | 33.2