## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema deberá contar con una página de inicio. | Acceder a las funcionalidades del sistema. | Proporcionar una interfaz central e integradora. | Propietario de Ani Medical | 1. Presentar tres botones en la página principal: "Nueva Historia", "Buscar Historia Clínica" y "Mostrar Todas las Historias Disponibles". | Andrés Pallango | 2 horas | 2023-12-26 | Alta | No iniciado | Acceder a la página principal y visualizar que se muestren los tres botones mencionados. | Este es el inicio del aplicativo web. | Página de inicio
REQ002 | El sistema debe permitir al usuario elegir el tipo de historia clínica al seleccionar "Nueva Historia". | Escoger entre los tipos de Historias Clínicas. | Navegabilidad en la sección Nueva Historia | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar 2 botones para los 2 tipos de Historia. 2. Primer botón para permite el acceso al formulario respectivo. 3. Segundo botón para permite el acceso al formulario respectivo. | Andrés Pallango | 4 horas | 2023-12-27 | Alta | No iniciado | Acceder a las secciones de los 2 tipos de historias clínicas | Ninguno | Nueva Historia
REQ003 | El sistema debe permitir la creación de una nueva historia clínica general. | Primer tipo de historia clínica | Ingresar datos al primer formulario establecido | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar los campos establecidos para este tipo de formulario. 2. Agregar un botón para guardar los datos ingresados. 3. Agregar un botón para regresar a la sección anterior. | Andrés Pallango | 6 horas | 2023-12-29 | Alta | No iniciado | Ingreso de datos a los campos establecidos y validar los mismos. | Ninguno | Nueva Historia Clínica General
REQ004 | El sistema debe permitir la creación de una nueva historia clínica dermatológica. | Segundo tipo de historia clínica | Ingresar datos al segundo formulario establecido | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar los campos establecidos para este tipo de formulario. 2. Agregar un botón para guardar los datos ingresados. 3. Agregar un botón para regresar a la sección anterior. | Jorge Nasimba | 6 horas | 2023-12-31 | Alta | No iniciado | Ingreso de datos a los campos establecidos y validar los mismos. | Ninguno | Nueva Historia Clínica Dermatológica
REQ005 | El sistema debe permitir al usuario elegir el tipo de historia clínica al seleccionar "Buscar Historia Clínica". | Navegabilidad en la sección Buscar Historia Clínica | Acceder a las 2 opciones búsqueda de historia clínica | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar un botón para acceder a la sección Buscar Historia Clínica. 2. Implementar 2 botones para acceder a los 2 tipos de Historias Clínicas. 3. Implementar un botón para regresar a la sección anterior. | Jorge Nasimba | 2 horas | 2024-01-03 | Alta | No iniciado | Acceder a la sección correspondiente Buscar Historia Clínica | Ninguno | Buscar Historia Clínica
REQ006 | El sistema debe permitir la búsqueda de una historia clínica general mediante el ingreso de la cédula del p propietario de una mascota | Acceder a la información registrada de los 2 tipos de historias clínicas | Verificación de la información registrada | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar un cuadro de búsqueda con un botón para buscar por la cedula del cliente las historias clínica. 2. Desplegar en 2 columnas los 2 tipos de historias clínicas respectivamente. 3. Implementar un botón para poder acceder a la información del historia clínica. 4. Implementar el mensaje "No se ha encontrado una historia clínica ¿Deseas crear una nueva historia clínica?" y los botones de Si y No en caso de que no se encuentre la historia clínica general buscada | Andrés Pallango | 2 horas | 2024-01-06 | Alta | No iniciado | Verificar los datos ingresados al sistema | Ninguno | Buscar Historia Clínica General por Cédula
REQ007 | El sistema debe permitir la búsqueda de una historia clínica dermatológica mediante el ingreso de la cédula del propietario de una mascota. | Acceder a la información registrada de los 2 tipos de historias clínicas | Verificación de la información registrada | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar un cuadro de búsqueda con un botón para buscar por la cedula del cliente las historias clínica. 2. Desplegar en 2 columnas los 2 tipos de historias clínicas respectivamente. 3. Implementar un botón para poder acceder a la información del historia clínica. 4. Implementar el mensaje "No se ha encontrado una historia clínica ¿Deseas crear una nueva historia clínica?" y los botones de Si y No en caso de que no se encuentre la historia clínica dermatológica buscada | Jorge Nasimba | 2 horas | 2024-01-10 | Alta | No iniciado | Verificar los datos ingresados al sistema | Ninguno | Buscar Historia Clínica Dermatológica por Cédula
REQ008 | El sistema debe redirigir al usuario a la página de selección de tipo de historia tras pulsar el botón “Si” en respuesta al mensaje de error “No se ha encontrado una historia clínica. ¿Deseas crear una nueva historia clínica?”. | Acceder a la sección "Nueva Historia ", en caso de necesitar agregar una nueva | Validación del botón Si en la sección "Búsqueda de Historia Clínica" | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar el botón Si en el mensaje de error “No se ha encontrado una historia clínica. ¿Deseas crear una nueva historia clínica?”. 2. El botón debe redirigir a la sección Nueva Historia, para realizar la creación de la misma. | Andrés Pallango | 3 horas | 2024-01-14 | Alta | No iniciado | Verificar si el botón "Si " redirige a la sección Nueva Historia | Ninguno | Botón "Si" al no encontrar historia
REQ009 | El sistema debe redirigir al usuario a la página de selección de tipo de historia tras pulsar el botón “no” en respuesta al mensaje de error “No se ha encontrado una historia clínica. ¿Deseas crear una nueva historia clínica?”. | Quiero ser redireccionado a la página principal | Seleccionar otro tipo de historia clínica a consultar | Propietario de Ani Medical | 1. Implementar el botón "No" en el mensaje de error “No se ha encontrado una historia clínica. ¿Deseas crear una nueva historia clínica?”. 2. El botón debe redirigir a la página principal | Andrés Pallango | 3 horas | 2024-01-18 | Alta | No iniciado | Verificar si el botón "No " redirige a la página principal | Ninguno | Botón "No" al no encontrar historia
REQ010 | El sistema debe permitir acceder al reporte completo de las historias clínicas para obtener una comprensión completa del historial médico de una mascota en específico | Se requiere visualizar en una interfaz con detalle el historial médico completo. | para llevar un mejor control el estado de sus mascotas | Propietario de Ani Medical | 1. Crear botón "Ver historia clínica completa". 2. Crear un formulario con toda la información de la mascota | Jonathan Chillagana | 6 horas | 2024-01-21 | Alta | No iniciado | Al presionar el botón, se observara toda la información completa de su mascota | Ninguno | Visualizar la Historia de clínica completa
REQ011 | El sistema debe permitir editar las historias clínicas de sus mascotas | Se requiere poder editar la información de la historia clínica | para que los datos se mantenga actualizados y haya un mejor acceso. | Propietario de Ani Medical | 1. Crear botón "Editar " para modificar los datos del formulario | Jonathan Chillagana | 8 horas | 2024-01-24 | Alta | No iniciado | Dentro de la interfaz de la historia completa al final se observara el botón "editar". | Ninguno | Editar la historia clínica
REQ012 | El sistema debe permitir eliminar las historias clínicas de sus mascotas | Se requiere poder eliminar directamente toda la información de la historia clínica | para gestionar datos incorrectos o datos obsoletos. | Propietario de Ani Medical | 1. Crear botón "Eliminar" para borrar los datos de una mascota en específico. | Jonathan Chillagana | 4 horas | 2024-01-28 | Alta | No iniciado | Se verifica en la base de datos y en la interfaz la eliminación exitosa de la historia clínica | Ninguno | Borrar historia clínica
REQ013 | El sistema deber permitir eliminar una historia clínica mediante la confirmación de un botón | Confirmar con un botón el borrador de la historia clínica | En caso de confirmar la eliminación, procesa a eliminarse de la base de datos | Propietario de Ani Medical | 1. Crear un botón "si" para confirmar la eliminación de la historia clínica. 2.Crear una notificación cuando de completado cuando se borre una historia clínica | Jorge Nasimba | 2 horas | 2024-02-02 | Alta | No iniciado | Al dar click en el botón "si" la historia clínica se elimina con una notificación | Ninguno | Confirmar eliminación de historia clínica
REQ014 | El sistema deber no permitir eliminar una historia clínica mediante la confirmación de un botón | Confirmar con un botón el no borrado de la historia clínica | En caso de equivocarse en la eleccion, se pueda revocar esa acción | Propietario de Ani Medical | 1. Creación de un botón "no" para no eliminar definitivamente la historia clínica. 2. Crear una notificación al momento de dar click en el botón | Jorge Nasimba | 2 horas | 2024-02-05 | Alta | No iniciado | Al dar click en el botón "no" la historia clínica se mantendrá vigente | Ninguno | Deshacer eliminación de historia clínica
REQ015 | El sistema debe permitir acceder al reporte completo de todas las historias clínicas para obtener una comprensión completa del historial médico de sus mascotas. | Se requiere tener un reporte de todas las historias clínicas disponibles | Para un mejor control y conteo de pacientes de la clínica | Propietario de Ani Medical | 1. Crear un botón "Mostrar todas las historias disponibles". 2. Crear una tabla donde este todas las historias clínicas | Jonathan Chillagana | 6 horas | 2024-02-11 | Alta | No iniciado | Se visualiza un reporte de todas las historias clínicas disponibles | Ninguno | Mostrar todas las historias clínicas
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Propietario de Ani Medical |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 horas |  | Alta |  | Andrés Pallango
| QUE | Acceder a las funcionalidades del sistema. |  | PARA QUE | Proporcionar una interfaz central e integradora. |  | COMO | 1. Presentar tres botones en la página principal: "Nueva Historia", "Buscar Historia Clínica" y "Mostrar Todas las Historias Disponibles".
| NOMBRE HISTORIA |  | Página de inicio
| PRUEBA |  | Acceder a la página principal y visualizar que se muestren los tres botones mencionados. |  |  | COMENTARIOS | Este es el inicio del aplicativo web.