## Hoja1
| Columnas | Actividades | Duración | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Quién es el encargado | Status | Comentarios
INICIO | 1 | Perfil de Proyecto | 1 semana | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Realizar correcciones generales.
| 2 | Defensa de Perfil de Proyecto | 1 dia | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Ninguno
| 3 | Historias de Usuario | 5 días | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Ninguno
| 4 | Correcciones de documentación | 5 días | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Ninguno
| 5 | Levantamiento de Requisitos | 1 semana | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Ninguno
| 6 | Análisis | 1 semana | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Ninguno
| 7 | Diseño | 1 semana | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Ninguno
| 8 | Elaboración del requisito funcional 1 | 1 día | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 100% | Andrés Pallango | Realizado | Ninguno
| 9 | Elaboración del requisito funcional 2 | 1 día | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 100% | Andrés Pallango | Realizado | Ninguno
| 10 | Elaboración del requisito funcional 3 | 2 días | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 100% | Andrés Pallango | Realizado | Ninguno
| 11 | Elaboración del requisito funcional 4 | 2 días | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 100% | Jorge Nasimba | Realizado | Ninguno
| 12 | Sprint 1 | 2 semanas | 2024-01-01 | 2024-01-14 | 100% | Grupo 7 | Realizado | Ninguno
| 13 | Elaboración del requisito funcional 5 | 2 días | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 100% | Jorge Nasimba | Realizado | Ninguno
| 14 | Elaboración del requisito funcional 6 | 3 días | 2024-01-03 | 2024-01-06 | 100% | Jorge Nasimba | Realizado | Ninguno
| 15 | Elaboración del requisito funcional 7 | 4 días | 2024-01-06 | 2024-01-10 | 100% | Jorge Nasimba | Realizado | Ninguno
| 16 | Elaboración del requisito funcional 8 | 4 días | 2024-01-10 | 2024-01-14 | 100% | Jorge Nasimba | Realizado | Ninguno
| 17 | Sprint 2 | 2 semanas | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 0% | Grupo 7 | Por hacer | Ninguno
| 18 | Elaboración del requisito funcional 9 | 3 días | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 0% | Jonathan Chillagana | Por hacer | Ninguno
| 19 | Elaboración del requisito funcional 10 | 2 días | 2024-01-18 | 2024-01-21 | 0% | Jonathan Chillagana | Por hacer | Ninguno
| 20 | Elaboración del requisito funcional 11 | 3 días | 2024-01-21 | 2024-01-24 | 0% | Jonathan Chillagana | Por hacer | Ninguno
| 21 | Elaboración del requisito funcional 12 | 4 días | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 0% | Jonathan Chillagana | Por hacer | Ninguno
| 22 | Sprint 3 | 2 semanas | 2024-01-29 | 2024-02-11 | 0% | Grupo 7 | Por hacer | Ninguno
| 23 | Elaboración del requisito funcional 13 | 4 días | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 0% | Jonathan Chillagana | Por hacer | Ninguno
| 24 | Elaboración del requisito funcional 14 | 3 días | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 0% | Jonathan Chillagana | Por hacer | Ninguno
| 25 | Elaboración del requisito funcional 15 | 6 días | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 0% | Jonathan Chillagana | Por hacer | Ninguno
| 26 | Sprint 4 | 2 semanas | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 0% | Grupo 7 | Por hacer | Ninguno
| 27 | Defensa de Proyecto | 1 semana | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 0% | Grupo 7 | Por hacer | Ninguno